## 工作表1
|  | node 1----day 1~3 |  | node 2----day4~day7 | node 3---day8~day10 |  |  | node 4---day10~day20 |  |  | node 5
节点时间安排根据实际推进情况实时调整
产业调研 | 侯天皓 | 政策、行业、数据检索，定向检索资料，建立数据源清单 |  | 整理所有量化数据并标注来源，完成 1.1 研究背景、1.2 开发现状、1.3 核心挑战三小节初稿 | 结合项目整体定位，提炼研究思路与创新点，完成第一章主体并提交审核。准备企业交流问题 |  |  | 企业交流 | 补充、修改，完成终稿 |  | 统一图表风格、补充企业调研数据可视化
| 邹俊鹏 | 收集国内外标杆案例，整理国际智库的对标研究资料 |  | 完成能源岛定义、国内外发展趋势、未来产业属性三小节撰写 | 补充我国产业基础、国能优势与发展窗口期分析，提交第二章主体审核。准备企业交流问题 |  |  |  | 补充，修改，完成终稿
系统架构 | 谢李娜 | 收集主流设备参数与技术标准，搭建系统整体架构框架 |  | 完成各模块详细设计，绘制系统架构图、能流图，完成 TRL 评估表 | 提交第三章初稿，由技术总监审核构网储能等核心技术的严谨性。准备企业交流问题 |  |  | 企业交流 | 补充、修改，完成终稿 |  | 统一图表风格、补充企业调研数据可视化
储著超
模型仿真 | 林立程 | 确定模型边界与原型场景，收集整理基础参数清单 | 根据系统架构组的框架，完成所有子模型的数学推导与符号定义，同步搭建代码基础框架；完成各子模型代码编写与单元测试，梳理全部目标函数与约束条件 | 完成模型集成，跑通基础算例，提交模型核心逻辑给技术总监与队长审核。完成第四章主体。同时，整理与企业交流时需要的问题 | 完成多种对比方案设计，整理所有输入参数并标注来源 | 运行基准方案与全部对比方案仿真，同步完成敏感性分析批量计算，输出原始数据集 | 完成数据统计、多维度对比分析，制作调度曲线、对比表格、策略热力图。完成第五章主体，提交队长审核。汇总本模块待验证参数、待解答问题 | 企业交流 | 补充市场价格数据、敏感性参数区间；校准模型参数、补充技术细节、修正经济性数据。用企业数据替换原有假设值，校准本模块核心测算与结论；重新运行核心仿真。 | 迭代优化；完善模型约束与求解说明；补充、修改，完成终稿。 | 统一图表风格、补充企业调研数据可视化
麦瀚文
黎俊泓
储著超
产业落地 | 韩红禧 | 启动成本数据、政策文件收集，搭建经济性测算框架 |  | 完成投资收益测算、商业模式设计、市场机制与政策建议梳理 | 完成近中远三阶段培育路径、国能示范工程方案撰写；提交第六章主体审核。准备企业交流问题 |  |  | 企业交流 | 补充、修改，完成终稿 |  | 统一图表风格、补充企业调研数据可视化
[12 empty] | 队长完成第7章；统稿第一版：梳理全文核心结论与创新点，确保前后表述一致；核对所有数据引用标注 | 统稿润色：全文语言优化、格式规范、图表引用校对； 参考文献整理 | 核对所有公式推导、参数取值、仿真结果的逻辑自洽性；修正文字与格式错误 | 终版排版美化；目录、页码、引用格式最终校准 | 最终终审。全套资料归档