《蓝海枢纽：面向深远海能源岛的源储算用协同调度与多形态价值转化路径研究》

## 项目实施方案文档

## 一、项目基本信息

| 项目名称 | 蓝海枢纽：面向深远海能源岛的源储算用协同调度与多形态价值转化路径研究 |
| --- | --- |
| 赛事方向 | 国家能源集团揭榜挂帅・未来能源产业赛道 |
| 项目周期 | 第 1-10 天完成报告初稿，第 7-15天企业走访调研迭代，第 16-30 天形成终稿 |
| 团队规模 | 8 人，电气、自动化、能动、建筑专业 |
| 核心目标 | 针对深远海风电输电消纳、系统稳定、价值单一痛点，提出源储算用一体化能源岛方案，构建多目标优化模型验证经济性与可行性，为深远海能源产业培育提供决策依据 |

## 二、项目核心概念描述

### 2.1 项目定位

本项目是一项面向深远海新能源规模化开发的产业研究与系统方案设计，以国家海上风电产业布局为落地场景，突破传统 “海上风电 + 海底电缆外送” 的单一开发模式，提出 “源 - 储 - 算 - 用” 四位一体的深远海能源岛全新范式。项目融合多源清洁能源、构网型混合储能、海水原位制氢、海底绿色算力四大核心模块，通过智能协同调度实现电能在多形态价值间的最优分配，最终形成 “技术可行、经济可算、产业可落地” 的完整解决方案。

### 2.2 解决的核心问题

针对当前深远海新能源开发面临的四大共性难题，也是国家能源集团的产业痛点：

- 输电成本瓶颈：离岸距离超过 100km 后，海底电缆造价呈指数级上升（超 1500 万元 / 公里），输电损耗超 8%，远海区域单纯外送电力经济性急剧下降。

- 新能源消纳困难：深远海风电波动性强、出力与陆地负荷错配，传统并网模式下弃风率普遍突破 10%，大量清洁能源无法有效利用。

- 离网系统不稳定：深远海场景脱离陆地大电网支撑，传统跟网型电源与储能无法独立提供电压频率基准，孤岛运行下系统可靠性不足。

- 价值转化模式单一：传统海上风电仅依赖发电收益，随着开发向深远海推进，投资回收期持续拉长，单一卖电模式难以支撑规模化发展。

### 2.3 核心研究内容

- 产业研判：论证深远海能源岛作为未来产业的属性与发展窗口期，对标国内外前沿案例与智库研究成果。

- 系统设计：搭建 “多源供给 - 储能中枢 - 算力协同 - 多形态输出” 的一体化系统架构，明确各模块技术参数与协同逻辑。

- 模型构建：构建考虑构网稳定约束的多目标优化调度模型，覆盖电力、氢能、算力三类能量形态的转化与分配。

- 仿真验证：设计 5 种对比方案，量化验证混合模式在消纳率、经济性、环保性、可靠性上的提升效果，输出最优价值转化策略图谱。

- 落地路径：提出国能主导的投建运商业模式、分阶段产业培育路径与示范工程建议。

### 2.4 项目价值

- 产业价值：破解深远海风电消纳与输电难题，拓展能源产业边界，形成 “电力 + 绿氢 + 算力” 的多元收益结构。

- 技术价值：首次将构网型储能作为离岛系统核心，形成源储算用协同调度的完整方法体系。

- 应用价值：直接匹配国家能源集团深远海开发布局，可作为 “十五五” 产业规划的决策参考，具备工程落地可行性。

## 三、系统模块架构

### 3.1 整体架构设计：四层一中枢体系

项目采用 “四层一中枢”的模块化架构，以智能协同调度系统为控制大脑，实现能量从产生到存储、消纳、输出的全链路闭环，整体架构如下：

Plain Text ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 多形态输出应用层 │ │ 电力外送 │ 绿氢/绿氨船运 │ 算力服务 │ 海洋用能 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 价值转化层 │ │ 海底绿色算力集群 │ 海水原位制氢系统 │┤ │ 构网型混合储能中枢 │ │ 短时构网液流电池（稳压/调频/黑启动）│ 长时氢储（跨季储能） │ ├─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 多源能源供给层 │ │ 漂浮式风电 │ 漂浮式光伏 │ 波浪/潮流能补充 │ └─────────────────────────────────────────────────────────┘ ▼ 智能协同调度大脑（中枢）

### 3.2 各模块详细说明

#### 3.2.1 多源能源供给层

- 定位：能源岛的能量输入源头，以稳定、高利用率为设计目标。

- 模块组成（具体展开的时候，每种方案采用市场主流方案）：

- 漂浮式风电集群（主电源）：采用半潜式抗台风风机，为系统提供主力电能，占总装机的 85% 以上。

- 漂浮式光伏阵列（补充电源）：与风电形成昼夜、季节出力互补，提升供电稳定性。

- 海洋能补充单元：预留波浪能、潮流能接口，远期可拓展多能互补能力。

- 设计要点：兼顾抗台风、防腐蚀等深远海环境适配要求，设备选型均基于现有商业化成熟产品。

#### 3.2.2 构网型混合储能中枢

- 定位：能源岛运行的备用电池·，兼具能量缓冲与价值转化功能。

- 双层架构（这里采用更贴和实际的储能方案，具体展开的时候找更合适的方案替代）：

- 短时构网储能层：如采用构网型全钒液流电池，通过虚拟同步机技术自主建立全岛电压与频率基准，具备黑启动能力，毫秒级平抑风电瞬时波动，保障系统供电质量。

- 长时价值储能层：如采用海水原位直接电解制氢技术，将富余电能转化为氢能 / 绿氨 / 绿甲醇，实现小时级到季节级的长时储能，同时完成能源价值形态升级。

- 协同机制：短时储能负责秒级 - 分钟级功率波动平抑，长时氢储负责小时级 - 季节级能量转移，共同构成全时间尺度储能体系。

#### 3.2.3 价值转化层

- 定位：新能源就地消纳的载体，实现能源价值的就地增值。

- 两大模块（具体展开的时候，根据主流方案）：

- 海底绿色算力集群：采用浸没式液冷技术，依托海水自然冷却实现 PUE＜1.1；算力负荷作为高弹性可调节负荷，可实时跟踪风电出力动态调整功率，实现 “风随动、算随行”。

- 海水制氢转化单元：电解功率可宽范围调节，优先消纳风电富余电量，产出绿氢可进一步合成绿氨、绿甲醇，适配船运燃料、化工原料等多元需求。

#### 3.2.4 多形态输出应用层

- 定位：能源价值的最终输出端口，形成多元收益结构。

- 四类输出路径（具体展开的时候，参数参考网络资料）：

- 电力外送：通过海底电缆向陆地电网输送稳定电力，适配基础负荷需求。

- 氢能 / 绿氨船运：通过船舶运输液态氢、绿氨至陆地港口，供应化工、航运等场景。

- 算力服务输出：通过海底光缆向陆地输出算力服务，承接 AI 训练、离线计算等时延不敏感业务。

- 海洋综合用能：就近为海洋平台、无人船、港口机械等海洋场景供能。

#### 3.2.5 智能协同调度大脑

- 定位：能源岛的控制中枢，基于多目标优化算法实现全系统能量最优分配。

- 核心功能：实时采集风光出力、储能状态、负荷需求、市场价格等数据，以经济性、环保性、可靠性为优化目标，动态分配电能在储能、制氢、算力、外送之间的比例，实现全系统价值最大化。

## 四、项目人员组织与任务分工

### 4.1 组织结构总览

Plain Text 项目队长 │ ├─ 技术总监副队长 │ ├─ 产业调研组 ├─ 系统架构组 ├─ 模型仿真组 ├─ 产业落地组 └─ 视觉支撑组

### 4.2 岗位职责与人员配置

| 岗位 / 组别 | 人员 | 专业年级 | 核心职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目队长 | 林立程 | 大二自动化 | 整体进度管控、任务分配、跨组协调、报告统稿、最终决策项目方向与内容 |
| 技术总监（副队长） | 谢李娜 | 大三电气 | 电力系统技术总把关；总负责第 3 章撰写；模型约束审核；国能交流技术准备；统稿协助 |
| 产业调研 | 侯天皓，邹俊鹏 | 大一建筑，能动 | 负责第 1-2 章全量撰写；政策、案例、文献收集；参考文献格式规范； |
| 系统架构 | 储著超 | 大二电气 | 协助第三章(能源岛系统设计、关键技术 TRL 评估)；构网储能模块； |
| 模型仿真 | 林立程，麦瀚文、黎俊泓 | 大二自动化 | 负责第 4-5 章全量工作；模型推导、代码实现、仿真计算、结果分析 |
| 产业落地 | 韩红禧 | 大一自动化 | 负责第 6 章全量撰写；全生命周期经济性测算、商业模式设计、培育路径与示范方案制定 |
| 视觉支撑 | 林立程，谢李娜 |  | 全报告图表、系统架构图、能源岛效果图、布局图绘制；全文档排版美化与视觉规范统一 |

### 4.3 报告章节分工对照表

| 章节 | 核心小节 | 第一负责人 | 审核人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一章 绪论 | 研究背景、开发现状、核心挑战、研究思路与创新点 | 侯天皓 |  |
| 第二章 未来产业研判 | 能源岛定义、国内外趋势、未来产业属性、优势与窗口期 | 邹俊鹏 |  |
| 第三章 系统架构与关键技术 | 多源供给模块、混合储能中枢、算力与氢协同、多形态输出、TRL 评估 | 谢李娜，储著超 |  |
| 第四章 多目标优化模型 | 模型边界、子模型推导、目标函数、约束条件与求解方法 | 林立程，麦瀚文、黎俊泓，储著超 |  |
| 第五章 典型场景验证 | 场景设计、多方案仿真、调度结果、多维度对比、敏感性分析、策略图谱 | 林立程，黎俊泓，麦瀚文 |  |
| 第六章 产业培育路径 | 商业模式、技术攻关、政策建议、三阶段路径、示范工程建议 | 韩红禧 |  |
| 第七章 结论与展望 | 主要结论、创新点总结、不足与展望 | 林立程 |  |
| 全文档可视化与排版 | 所有图表、效果图、格式规范 | 林立程，谢李娜，邹俊鹏，侯天皓 |  |

## 五、项目进度安排

### 5.1 总体阶段划分

- 第一阶段：初稿（第 1-10 天）：完成所有章节初稿，核心模型跑通，形成可用于企业交流的完整初版报告；第 7 天左右插入深圳企业实地走访调研，同步校准参数与方向。

- 第二阶段：迭代终稿（第 11-20 天）：结合企业调研成果迭代优化内容，完成全稿统稿、审核、排版，最终形成正式参赛报告。

### 5.2 详细进度与资料收集一体化计划表（以进度表为准）

| 阶段 | 天数（仅参考，根据实际进程安排） | 核心任务 | 配套资料收集 | 关键交付物 | 负责主体 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 启动筹备 | 第 1 天 | 项目全员交底，确认范围； 设定模型边界；搭建共享资料盘 | 全员同步基础资料； 产业组开始政策、行业数据检索；模型组确定原型场景与参数边界 | 项目分工表、进度计划表、基础代码框架、资料检索清单 | 队长，产业组，模型组 |
| 并行推进 | 第 2-3 天 | 产业组完成第 1 章初稿； 系统组搭建架构草图；模型组完成子模型数学推导； 视觉组启动效果图绘制 | 产业组：收集装机数据、海缆成本、弃风率等数据； 系统组：收集主流设备参数与技术标准； 模型组：收集风机出力特性、储能参数 | 第 1 章初稿、系统架构草图、数学模型文档、设备参数清单 | 各组并行推进 |
|  | 第 4-5 天 | 产业组完成第 2 章初稿； 系统组完成第 3 章初稿； 模型组启动代码编写与单元测试；落地组启动第 6 章撰写 | 产业组：收集国际能源岛案例、 智库研究资料； 系统组：收集 TRL 判定规范与示范项目资料； 落地组：收集新能源项目商业模式、成本构成数据 | 第 2-3 章初稿、子模型单元测试通过、经济性测算框架 | 各组并行推进 |
| 企业走访准备 | 第 6 天 | 各组提交调研问题清单；整理项目初步框架与结论；确认企业走访行程 | 各组汇总本模块待验证参数、待解答问题；项目经理统一整理形成正式访谈提纲 | 访谈提纲、交流材料、问题清单、初步框架文档 | 调研队员 |
| 初稿+ 企业调研 | 第 7-8 天 | 首轮企业实地走访； 模型集成联调、基准方案跑通； 各组同步推进章节收尾 | 现场记录企业访谈内容、获取一手工程参数、收集企业白皮书与示范项目资料；当日同步整理访谈纪要 | 企业访谈纪要、基准方案仿真结果、一手参数数据集 | 模型组 |
| 初稿+模型参数调整 | 第 9 天 | 完成全方案仿真与敏感性分析； 第 5 章初稿撰写； 第 6 章初稿收尾 | 模型组：补充市场价格数据、敏感性参数区间； 落地组：收集补贴政策、绿证碳交易机制资料 | 全量仿真原始数据、第 5-6 章初稿、政策文件汇编 | 模型组 + 落地组 |
| 初稿合拢 | 第 10 天 | 全报告初稿汇总；初稿评审会，梳理修改清单 | 全员核对数据来源一致性，整理待修正问题清单 | 报告第一版完整初稿、修改任务清单 | 全体 |
| 迭代优化 | 第 11~13天 | 企业调研成果整理： 校准模型参数、补充技术细节、修正经济性数据； 重新运行核心仿真 | 用企业数据替换原有假设值，校准本模块核心测算与结论； 标注所有新增数据的企业调研来源 | 模型参数校准版、第 3/6 章修订版、迭代后仿真结果 | 各组分别负责 |
|  | 第13~15天 | 第 4-5 章内容迭代完善； 全文档图表统一优化规范 | 模型组：完善模型约束与求解说明； 视觉组：统一图表风格、补充企业调研数据可视化 | 第 4-5 章修订版、统一风格图表库 | 模型组 + 视觉组 |
| 统稿启动 | 第15~16天 | 撰写第 7 章结论与展望；启动全文统稿、逻辑串联、术语统一 | 梳理全文核心结论与创新点，确保前后表述一致；核对所有数据引用标注 | 第 7 章初稿、统稿第一版 | 项目队长 + 技术总监 |
| 统稿润色 | 第 15-16 天 | 全文语言优化、格式规范、图表引用校对； 参考文献整理 | 产业组完成参考文献 GB/T 7714 格式规范；视觉组完成图表编号与正文引用对应 | 报告统稿第二版、规范参考文献列表 | 队长 + 视觉组 + 产业组 |
| 审核纠错 | 第 17 天 | 技术总监全稿技术审核； 全员交叉校对数据、公式、文字错误 | 核对所有公式推导、参数取值、仿真结果的逻辑自洽性；修正文字与格式错误 | 审核意见清单、错误修正完成 | 全体成员 |
| 终稿排版 | 第 18 天 | 终版排版美化； 目录、页码、引用格式最终校准 | 确认所有图表、公式、参考文献格式合规； 完成封面、目录、页眉页脚设置 | 排版终稿 | 视觉组 +队长 |
| 缓冲终审 | 第 19 天 | 最终终审；预留 1 天缓冲期应对突发问题；国能交流材料提炼 | 最终通读全稿，确认无遗漏错误；提炼面向国能交流的核心要点与成果 | 报告终版定稿、核心交流要点 | 全体成员 |
| 项目收尾 | 第 20 天 | 全套资料归档；（总结复盘） | 整理所有原始数据、代码、参考文献、访谈资料，分类归档 | 全套交付成果归档 | 队长 |

### 5.3 推进路径与风险管控

#### （1）（项目）推进路径

模型边界设定 → 子模型数学推导 → 代码实现与单元测试 → 模型集成联调 → 全方案仿真 → 结果分析

- 总耗时约 9 天，不可延误；由模型仿真组负责，技术总监全程跟进。

#### （2）风险应对措施

#### 有问题及时跟队长沟通，推进进度时多跟队员交流，风险预计主要在模型这块。

| 风险点 | 应对方案（暂时参考） |
| --- | --- |
| 模型调试卡顿，无法按期跑通 | 1. 提前准备简化版模型作为备选；2. 技术总监介入攻坚；3. 挪用 1 天缓冲期 |
| 企业走访预约失败 | 1.采用线上会议形式替代；2. 通过行业公开报告补充数据 |
| 成员进度滞后 | 1. 每日同步进度，提前识别风险；2. 产业组、落地组协助完成数据整理、图表制作等辅助工作 |
| 数据支撑不足，内容空洞 | 1. 提前储备行业报告、论文数据包；2. 企业走访重点补充一手工程数据；3. 技术总监把控内容深度 |

## 六、各模块资料需求与推进执行指引（待补充）

### 6.1 第一章 绪论（产业调研组）

#### 需收集的数据与资料

- 政策类资料（待拓展）

- 2026 年国家政府工作报告、能源局年度工作会议中关于深远海能源、未来产业的官方表述

- 国家 “十五五” 能源发展规划、海上风电发展规划的公开征求意见稿与解读

- 广东省、深圳市发布的深远海开发、海洋经济、绿氢产业相关政策文件

- 行业量化数据（待拓展）

- 2020-2025 年全国及全球深远海风电累计装机量、年新增装机量

- 国家能源集团海上风电总装机容量、在建 / 规划深远海项目清单与布局

- 不同离岸距离（50km/100km/150km/200km）对应的海底电缆单位造价、输电损耗率

- 国内典型深远海风场的弃风率、度电成本、投资回收期统计数据

- 痛点佐证资料（待拓展）

- 国能、深能、中广核等企业公开的深远海开发难点、成本压力相关白皮书、发布会内容

- 行业协会（中电联、中国可再生能源学会）发布的海上风电消纳、输电瓶颈相关报告

#### 分步骤推进

- 1 ：拆分政策、装机、成本、痛点四个方向，定向检索资料，建立数据源清单；

- 2 ：整理所有量化数据并标注来源，完成 1.1 研究背景、1.2 开发现状、1.3 核心挑战三小节初稿；

- 3 ：结合项目整体定位，提炼研究思路与创新点，完成第一章全稿并提交审核。

### 6.2 第二章 未来产业研判（产业调研组）

#### 需收集的数据与资料

- 标杆案例资料（待拓展）

- 丹麦能源岛、挪威海上能源枢纽等国际项目的官方规划、建设进度、技术方案与投资规模

- 国内已立项的海上能源岛、风光氢一体化项目（深圳港、粤东项目等）的公开信息

- 智库与学术背书（待拓展）

- MIT 未来能源系统中心（FESC）关于海上多能耦合、就地制氢、算力消纳的研究结论与报告摘要

- 国内能源智库（国网能源院、中电联）对深远海能源产业的发展研判

- 产业拐点数据（待拓展）

- 2015-2025 年漂浮式风电、电解槽、储能的成本下降曲线与未来预测

- 2025-2035 年国内绿氢、绿色算力市场规模、需求增速预测

- 国内海上风电装备、海洋工程产业链的产值、企业数量与技术优势

- 产业基础资料 （待拓展）

- 国家能源集团在海上风电装备、氢能、海洋工程领域的产业链布局公开信息

#### 分步骤推进

- 1：收集国内外标杆案例，整理 MIT 等国际智库的对标研究资料；

- 2：完成能源岛定义、国内外发展趋势、未来产业属性三小节撰写；

- 3：补充我国产业基础、国能优势与发展窗口期分析，提交第二章全稿审核。

### 6.3 第三章 系统架构与关键技术（系统架构组）

#### 需收集的数据与资料

- 核心设备参数（根据实际拓展）

- 主流半潜式漂浮风机的额定功率、抗台风等级、单位千瓦造价、运维成本

- 构网型全钒液流电池的功率 / 容量参数、响应速度、电压频率支撑能力、单位成本

- 海水电解制氢设备的制氢效率、功率调节范围、单位投资数据

- 海底浸没式数据中心的 PUE 值、单机柜功率、单位造价、防护标准

- 技术标准与规范（待拓展）

- 海上风电抗台风设计规范、海洋工程防腐标准

- 构网型储能、微电网运行的国家 / 行业技术标准

- 技术成熟度（TRL）等级的通用判定规范

- 成熟度佐证资料（待拓展）

- 核心技术对应的国内示范项目案例、落地时间、运行数据

- 各技术的行业发展路线图、技术瓶颈与攻关方向

- 空间布局参考（根据实际修改）

- 现有海上综合平台、能源岛的平面布局、舱体布置公开图纸

#### 分步骤推进

- 1：收集主流设备参数与技术标准，搭建系统整体架构框架；

- 2：完成各模块详细设计，同步对接视觉组绘制系统架构图、能流图，完成 TRL 评估表；

- 3：提交第三章初稿，由技术总监审核构网储能等核心技术的严谨性。

### 6.4 第四章 多目标优化模型（模型仿真组）

#### 需收集的数据与资料

- 原型场景基础数据（待拓展）

- 国能山东半岛南（或粤东典型风场）的典型年逐时风速、辐照度实测数据

- 目标风场的装机容量、风机型号与出力特性参数

- 设备技术参数（根据模型拓展）

- 构网型储能的充放电效率、自放电率、响应时间、容量约束

- 电解制氢系统的制氢效率、功耗、功率调节范围、启停时间

- 算力负荷的功率调节区间、响应速度、最小运行功率

- 海底电缆的最大传输容量、单位长度损耗率

- 经济参数（根据模型拓展）

- 风电、储能、制氢、算力各设备的单位投资成本、年运维费率

- 海底电缆单位公里造价、铺设成本

- 模型参考资料

- 源网荷储协同优化、多能互补调度的经典学术模型与论文

- 多目标优化算法的实现案例、求解器配置方法

#### 分步骤推进

- 1：确定模型边界与原型场景，收集整理基础参数清单；

- 2：一人完成所有子模型的数学推导与符号定义，一人同步搭建代码基础框架；

- 3：完成各子模型代码编写与单元测试，梳理全部目标函数与约束条件；

- 4：完成模型集成，跑通基础算例，提交模型核心逻辑给技术总监与队长审核。

### 6.5 第五章 典型场景验证（模型仿真组）

#### 需收集的数据与资料

- 市场价格参数（根据模型拓展）

- 陆上燃煤基准电价、绿电交易溢价

- 工业级绿氢市场售价、船舶运输成本

- 算力服务的单位电价、市场均价

- 全国碳市场碳价、绿证交易价格

- 对比方案基准数据（根据模型拓展）

- 传统单一电力外送方案的成本、收益、弃风率行业测算数据

- 风电 + 制氢、风电 + 算力单独方案的行业参考指标

- 敏感性分析参数范围（根据模型拓展）

- 离岸距离的常见开发区间（50-200km）

- 电价、氢价、算力价格的合理波动范围

- 设备装机成本的年下降幅度预测

#### 分步骤推进

- 1：完成 5 种对比方案设计，整理所有输入参数并标注来源；

- 2：一人运行基准方案与全部对比方案仿真，同步完成敏感性分析批量计算，输出原始数据集；

- 3：另一人完成数据统计、多维度对比分析，对接视觉组制作调度曲线、对比表格、策略热力图；

- 4：完成第五章全稿，提交队长审核。

### 6.6 第六章 产业培育路径（产业落地组）

#### 需收集的数据与资料

- 商业模式资料（待拓展）

- 国内大型新能源项目的主流投资模式（EPC、BOO、BOT 等）

- 国家能源集团现有海上风电、氢能项目的投建运模式

- 产业链联合开发、政企合作的典型案例

- 全生命周期成本数据（待拓展）

- 设备投资、安装施工、运维管理、运输销售各环节的成本构成明细

- 绿电、绿氢、算力服务、碳交易的收益测算规则

- 政策与机制资料（待拓展）

- 深远海风电、绿氢、绿色算力的现行补贴、税收优惠政策

- 绿电交易、绿证交易、碳交易的市场机制与交易规则

- 示范工程参考（待拓展）

- 国内已落地的海上新能源示范项目的投资规模、建设周期、实施成效

#### 分步骤推进

- 1：启动成本数据、政策文件收集，搭建经济性测算框架；

- 2：完成投资收益测算、商业模式设计、市场机制与政策建议梳理；

- 3：完成近中远三阶段培育路径、国能示范工程方案撰写；

- 4：提交第六章全稿审核。

### 6.7 全局资料管理规范

- 来源规范：给所有量化数据标注来源（政府官网、行业协会报告、上市企业公开资料、核心期刊），统一同步至共享参考文献库；

- 每日同步：队员将当日收集的资料、完成的初稿上传至共享盘；

- 调研前置：企业走访前，整理各自模块待验证的参数、待解答的问题，统一纳入访谈提纲；

- 迭代校准：企业走访结束后，用调研数据替换原有假设值，重新校准核心测算与结论，提升内容可信度。